中共河南大学委员会文件

校党发〔2012〕49号

★

中共河南大学委员会  河南大学

关于成立100周年校庆指挥部的通知

全校各单位：

经过紧张工作，我校百年校庆的各项筹备任务已基本完成。随着校庆纪念日的来临，校庆工作即将转入具体组织实施阶段。为进一步扎实做好有关工作，圆满完成校庆期间各项工作任务，经学校研究，决定成立100周年校庆指挥部，现将有关机构、组成人员及其职责分工通知如下：

指 挥 长：关爱和  娄源功

副指挥长：梁晓夏  赵国祥

成    员：王  凌  宋纯鹏  关学增  邢  勇  刘志军

雷  霆  朱恒宽  张保国  张克定

指挥部下设办公室和5个工作组：

一、办公室

分管校领导：赵国祥  雷  霆

主      任：许绍康

副  主  任：贾少鑫  李文山  苗  琛  马骁勇  刘道衔

何  喆  李凤英

成      员：孙功奇  周保平  郭志祥  尚慧敏  陈  灿

刘  波  程秀波  刘济良  刘先省  孙君健

韩守富  郑合勋  赵乃璞  侯宝顺  崔进军

赵德营  汪国安  牛保义  马俊芳  吕  冰

张国强

主要工作职责：

1.做好省市有关部门协调沟通工作，负责学校领导、校庆办公室领导各类校庆工作指令的传达与督办，统一协调校庆有关事宜；

2.负责草拟、印制校庆各类文件、讲话稿，编印校庆活动指南及工作流程；

3.收集各类贺信、贺电、题词、回执等；

4.负责做好各类来宾的接站、登记、接待工作，校庆礼品接受、登记和管理工作以及校庆各类礼品、纪念品的制作发放工作；

5.负责庆典活动、校庆晚会各主会场、分会场入场券、各类证件的设计、制作、发放；

6.负责组织9月25日上午校庆庆典大会、中午校庆宴请和下午校友代表大会及地方校友会工作会议；

7.负责志愿者服务和管理工作；

8.负责校庆期间的来宾食宿和车辆调度使用工作；

9.负责做好校庆期间来宾校内外的参观考察工作；

10.负责网络信息平台建设，发布嘉宾服务信息和志愿者服务信息，即时汇总校友报到信息；

11.会同宣传文艺组等做好氛围营造工作；

12.做好百年校庆总结工作。

二、联络组

分管校领导：梁晓夏

组      长：张克定  贾少鑫

副  组  长：孙功奇  陈  灿  程秀波  刘先省  张国强

成      员：纪委、组织部、统战部、发展规划处、人事处

等单位人员

主要工作职责：

1.负责做好嘉宾的前期联络并与之保持密切联系，及时确定来宾行程安排信息；

2.汇总嘉宾信息，并将信息准确、及时的上报有关领导，传达到有关工作组；

3.组织培训联络员队伍，一对一地为嘉宾提供校庆前期联络、校庆期间服务和校庆结束送别等服务。

三、宣传文艺组

分管校领导：王  凌  刘志军

组      长：李文山  周保平

副  组  长：刘  波  张国强  张德昌  汪国安  李凤英

李景文  赵振乾  杨  军  李建伟  王建新

丁胜龙

成      员：宣传部、学生工作部、保卫处、总务处、

网络中心、图书馆、档案馆、团委、艺术学院、

体育学院、新闻与传播学院、后勤服务总公司

等单位人员

主要工作职责：

1.负责做好校庆新闻发布会，电视、报刊宣传，校庆公告、网页编辑等方面的宣传工作；

2.配合校庆办公室营造校庆氛围；

3.组织好百年校庆文艺演出；

4.做好校史馆、博物馆、科举制度博物馆的布展工作；

5.完成校史编纂，图片集、纪念文集出版，河南大学画册、校情片《大学之道》修订以及各类宣传片、纪录片的制作工作。

四、交通安保组

分管校领导：邢  勇

组      长：刘道衔  李凤英

副  组  长：边海潮  陈仁仁  刘光欣  齐  涛  刘庚增

黄备荒

成      员：保卫处、校产办、总务处、后勤服务总公司等

单位人员

主要工作职责：

1.负责校庆期间校园治安、防火防盗和突发事件的应对工作；

2.负责各类车辆的管理和疏导工作；

3.负责校庆期间校园环境治理和维护工作；

4.负责重要庆典活动的现场秩序维护工作；

5.与省市有关部门协调一致，做好重要来宾的安全保卫工作；

6.与开封市有关部门沟通，继续做好校园周边环境治理工作和校庆期间交通保障工作。

五、后勤保障组

分管校领导：关学增  朱恒宽

组      长：何  喆

副  组  长：徐书耀  郑合勋  彭  兴  汪国安  李保印

程冠昌  赵志军  马  斌  陈仁仁

成      员：总务处、后勤服务总公司、实验室与设备管理

处、基建处、网络中心、财务处、保卫处、校

医院、淮河医院、东京医院等单位人员

主要工作职责：

1.负责提供校庆所需的各类会议室、报告厅、教室和各种仪器设备；

2.负责校庆期间的电力供应、卫生、通讯、网络的安全和保障；

3.做好各种应急保障工作预案；

4.负责做好校庆期间校内餐饮和茶水保障工作；

5.负责做好来宾的医疗保健工作，在重大活动附近设立医疗服务点；

6.继续做好校园绿化、亮化、美化及整修工作，为校庆创造良好环境。

六、学术活动组

分管校领导：宋纯鹏

组      长：张保国  苗  琛  马骁勇

副  组  长：杨国安  李  捷  张向东  马国强  马惠玲

成      员：科研处、国际交流处等单位相关人员

主要工作职责：

1.负责做好“IAUP暨AUAP高等教育国际化论坛”的组织工作；

2.负责统一安排、指导校内各级、各类学术活动；

3.负责做好各类校庆学术文集的编辑工作；

4.协助做好国外嘉宾、校友的接待工作。

2012年9月17日

河南大学党政办公室               2012年9月17日印发